## Тендер_ИТОГ_
Мониторинг на Блочный тепловой пункт , 4 поз
№пп | Наименование материала | Кол-во / шт | ООО Завод Волга, г. Самара |  |  | ООО НПО ЭТРА, г.Бор |  |  | ПК Градус, г.Н.Новгород
|  |  | ДО тендера | ПРИМЕЧАНИЕ | ПОСЛЕ тендера | ДО тендера | ПРИМЕЧАНИЕ | ПОСЛЕ тендера | ДО тендера | ПРИМЕЧАНИЕ | ПОСЛЕ тендера
1 | Узел ввода и учета тепловой энергии | 1 | 1868260.81 | Блочный тепловой пункт ВОЛГА РЦТБ-ТП УУ100-ОЗ04Ч2-ГВ03Ч2 202605013 | 1760000 | 2013796.54 | ИТП ЭТРА ЛТПК.632269.5849.26 | 1839573 | 547211.05 |  | 547211.05
2 | блочный автоматический тепловой пункт (БАТП) ГВС | 1 | [6 empty] | 647884.14 |  | 606000
3 | блочный автоматический тепловой пункт (БАТП) отопления | 1 | [6 empty] | 532034.7 |  | 532034.7
4 | [8 empty] | 315630.55 | комплект автоматики для ИТП | 315630.55
5 | стоимость оборудования с НДС | 1 ед. | 1868260.81 |  | 1760000 | 2013796.54 |  | 1839573 | 2042760.44 |  | 2000876.3
6 | доставка |  | 50000 |  | 50000 | в цене товара |  | в цене товара | 600000 | Комплектность и дополнительные условия поставки БТП: • Трубопроводы нагреваемой стороны блока ГВС выполнены из нержавеющей стали • Сборка, обвязка, присоединение блоков по месту (в т. ч. трубопроводы). • Работы по теплоизоляции (в т.ч. утеплитель). • Работы по комплексной автоматизации БТП. • Подготовка комплекта исполнительной документации • Разработка методики ПНР и пуско-наладочные работы. • Сдача ИТП представителю технического надзора Заказчика. | 600000
7 | монтаж |  | 600000 | Монтаж оборудования с материалами | 600000 | 900000 | Строительно-монтажные работы | 800000
8 | ПНР |  | 80000 |  | 80000 | 100000 |  | 100000
9 | Итого стоимость |  | 2598260.81 |  | 2490000 | 3013796.54 |  | 2739573 | 2642760.44 |  | 2600876.3
10 | срок изготовления и поставки |  | 6-8 недель |  | 6-8 недель |  |  | 10-12 недель | 10-12 недель |  | 10-12 недель
11 | условия оплаты |  | 70% аванса + 30% по готовности на складе |  | 70% аванса + 30% по готовности оборудования на складе. Доставка , монтаж и ПНР - по факту предоставления и подписания исполнительной документации | 50% аванса + 50% по готовности на складе |  | 30% аванса + 70% по готовности оборудования на складе. Доставка , монтаж и ПНР - по факту предоставления и подписания исполнительной документации |  |  | 30% аванса + 70% по мере подписания КС
12 | гарантийный срок |  | 5 лет |  | 5 лет | 12 месяцев |  | 5 лет | на сварные, фланцевые и резьбовые соединения БТП "Градус" - 60 месяцев; на оборудование -12 месяцев |  | 5 лет
13 | сертификаты и исполнительная документация |  |  |  | да |  |  | да |  |  | да
14 | НДС |  | есть 22% |  |  | есть 22% |  |  | есть 22%
15 | Стоимость с НДС |  | 2598260.81 |  | 2490000 | 3013796.54 |  | 2739573 | 2642760.44 |  | 2600876.3
16 | отклонение после тендера | руб |  |  | -108260.81 |  |  | -274223.54 |  |  | -41884.14
17 |  | % |  |  | 4.1667 |  |  | 9.0989 |  |  | 1.5849